## 规则配置
部门归属 | 项目风险 | 项目等级 | 资源类型 | 资源等级 | 语言能力 | 资源部门 | 研发项目类型 | 内外销项目类型 | 研发项目阶段 | 内外销项目阶段 | 客户集团 | 区域 | 国家 | 地区 | 设备型号
内销 | 高 | M0 | 调试 | T0 | 0 | 海外售后 | 技术预研 | 样机 | 0市场调研 | 0准备 | Elrad | 欧洲和北非 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚南部 | 60X
外销 | 中 | M1 | 售后 | T1 | 5 | 国内售后 | 功能验证 | 批量机 | 1产品规划 | 1启动 | Versigent | 北美 | 葡萄牙 | 葡萄牙中部 | 60T
研发 | 低 | M2 |  | T2 | 7 | 调试 | 模块开发 | 备货 | 2研发立项 | 2研发 | Lear | 亚洲其他 | 墨西哥 | 墨西哥北部 | 680
|  | M3 |  | T3 | 9 | 研发测试 | 整机开发 |  | 3研发 | 3采购 | Yazaki | 中国 | 摩洛哥 | 摩洛哥中部 | 860
[9 empty] | 4采购 | 4组装 | Leoni |  | 洪都拉斯 | SPS区域 | 880
[9 empty] | 5组装 | 5调试与预验收 | KroSchu |  | 中国 | 中国区 | 880T
[9 empty] | 6测试 | 6发货到货 | KSHG |  | 罗马尼亚 | 东欧 | 880ST
[9 empty] | 7试用 | 7现场调试与SAT | Flex |  | 日本 | 东亚 | 850
[9 empty] | 8产品决策与发布 | 8陪产 | SWS |  | 波兰 | 塞尔维亚北部 | 其他
[9 empty] | 9推广销售 | 9转售后 | Komax |  | 印度 | 墨西哥中部
[10 empty] | 10售后 | KSHG |  |  | 墨西哥东部
JT
MD

## 项目清单
项目清单｜项目基础信息与资源需求
序号 | 项目号 | 项目等级 | 项目名称 | 登记日期 | 部门归属 | 项目类型 | 项目负责人 | 调试负责人 | 研发负责人 | 软件负责人 | 售后负责人 | 项目风险 | 客户集团 | 区域 | 国家 | 地区 | 城市 | 工厂 | 设备型号 | 质保时长(月) | 数量 | 项目阶段 | 调试启动日期 | FAT日期 | 发货日期 | 到货日期 | SAT日期 | 陪产结束日期 | 质保开始日期 | 质保结束日期 | 调试数量需求 | 售后数量需求 | 质保状态（按当天自动更新）
|  | M0 | 250527 Tesla 880T | 2025-07-11 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 高 | Leoni | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥中部 | Durango |  | 880T | 24 | 1 | 5调试与预验收 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 2026-10-29 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2026-12-03 | 2028-11-22 | 2 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 | M0 | 内销 | 高 | Elrad | 欧洲和北非 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚南部 | 60X
|  | M1 | 251018 墨西哥莱尼2号880T | 2025-10-20 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Leoni | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥中部 | Durango |  | 880T | 24 | 1 | 5调试与预验收 | 2026-01-14 | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-11-06 | 2026-12-11 | 2027-01-08 | 2026-12-11 | 2028-11-30 | 2 | 0 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 | M1 | 外销 | 中 | Versigent | 北美 | 葡萄牙 | 葡萄牙中部 | 60T
|  | M0 | 250822 Aptiv Guadalupe 880T2台 | 2025-12-29 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Versigent | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥东部 | Guadalupe |  | 880T | 12 | 2 | 5调试与预验收 | 2026-05-10 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2026-12-11 | 2027-01-15 | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2028-01-10 | 2 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 | M2 | 研发 | 低 | Lear | 亚洲其他 | 墨西哥 | 墨西哥北部 | 680
|  | M0 | 260330 KroSchu 880ST1台 | 2026-03-17 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 高 | KroSchu | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 鞍山 |  | 880ST | 12 | 1 | 5调试与预验收 | 2026-06-03 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-10-22 | 2026-11-26 | 2026-12-24 | 2026-11-26 | 2027-11-21 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 | M3 |  |  | Yazaki | 中国 | 摩洛哥 | 摩洛哥中部 | 860
|  | M2 | 260401 SEWS Morocco 880T1台 | 2026-04-13 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | SWS | 欧洲和北非 | 摩洛哥 | 摩洛哥中部 | Tangier |  | 880T | 12 | 1 | 4组装 | 2026-09-02 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 2026-12-01 | 2027-01-05 | 2027-02-02 | 2027-01-05 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | Leoni | 0 | 洪都拉斯 | SPS区域 | 880
|  | M0 | 260520 SWS 880T验证 | 2026-05-20 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 高 | SWS | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 深圳 |  | 880T | 12 | 0 | 4组装 | 2026-07-30 | 2026-09-24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 待确认 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | KroSchu | 0 | 中国 | 中国区 | 880T
|  | M1 | 墨西哥莱尼后续复制机*2 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Leoni | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥中部 | Durango |  | 880T | 24 | 2 | 0准备 | 2026-11-20 | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 2027-02-26 | 2027-04-02 | 2027-04-30 | 2027-04-02 | 2029-03-22 | 2 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | KSHG | 0 | 罗马尼亚 | 东欧 | 880ST
|  | M1 | 墨西哥莱尼后续复制机*4 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Leoni | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥中部 | Durango |  | 880T | 24 | 2 | 0准备 | 2026-12-20 | 2027-01-31 | 2027-02-14 | 2027-03-28 | 2027-05-02 | 2027-05-30 | 2027-05-02 | 2029-04-21 | 4 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | Flex | 0 | 日本 | 东亚 | 850
|  | M1 | 墨西哥莱尼后续复制机*4 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Leoni | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥中部 | Durango |  | 880T | 24 | 2 | 0准备 | 2027-01-20 | 2027-03-03 | 2027-03-17 | 2027-04-28 | 2027-06-02 | 2027-06-30 | 2027-06-02 | 2029-05-22 | 4 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | SWS | 0 | 波兰 | 塞尔维亚北部 | 其他
|  | M1 | 墨西哥莱尼后续复制机*3 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Leoni | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥中部 | Durango |  | 880T | 24 | 2 | 0准备 | 2027-02-20 | 2027-04-03 | 2027-04-17 | 2027-05-29 | 2027-07-03 | 2027-07-31 | 2027-07-03 | 2029-06-22 | 3 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | Komax | 0 | 印度 | 墨西哥中部 | 0
|  | M1 | 250822 Aptiv Guadalupe 880ST 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Versigent | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥东部 | Guadalupe |  | 880ST | 12 | 1 | 0准备 | 2026-12-10 | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 2027-03-18 | 2027-04-22 | 2027-05-20 | 2027-04-22 | 2028-04-16 | 2 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | KSHG | 0 | 0 | 墨西哥东部 | 0
|  | M1 | 北美SWS 880T 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | SWS | 北美 | 墨西哥 | 墨西哥北部 | Juarez |  | 880T | 12 | 1 | 0准备 | 2026-10-30 | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 2027-02-05 | 2027-03-12 | 2027-04-09 | 2027-03-12 | 2028-03-06 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | JT | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M1 | KroSchu 880ST1台 预测 | 2026-08-22 | 外销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | KroSchu | 欧洲和北非 |  |  |  |  | 880ST | 12 | 1 | 0准备 | 2026-11-03 | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2027-02-09 | 2027-03-16 | 2027-04-13 | 2027-03-16 | 2028-03-10 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | MD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M0 | 沪光880Z1台 | 2026-08-25 | 内销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | KSHG | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 天津 |  | 880Z | 12 | 1 | 7现场调试与SAT | 2026-06-08 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-09-13 |  |  |  | 1 | 1 | 待确认 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M0 | 沪光880Z3台 预测 | 2026-08-25 | 内销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | KSHG | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 天津 |  | 880Z | 12 | 3 | 0准备 | 2026-11-15 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 2027-02-10 | 2028-02-05 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M1 | 金亭880z一台 | 2026-08-25 | 内销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | JT | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 苏州 |  | 880Z | 12 | 1 | 7现场调试与SAT | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-30 | [5 empty] | 待确认 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M0 | 铁岭莱尼 2台双旋转机头 预测 | 2026-08-25 | 内销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | Leoni | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 铁岭 |  | 880Z | 12 | 2 | 0准备 | 2026-11-15 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 2027-02-10 | 2028-02-05 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M0 | 保定曼德 预测 | 2026-08-25 | 内销 | 批量机 | [5 empty] | 中 | MD | 亚洲 | 中国 | 中国区 | 保定 |  | 880Z | 12 | 1 | 0准备 | 2026-11-15 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 2027-02-10 | 2028-02-05 | 1 | 1 | 质保内 | 样机 | 批量机 | 备货 | 0准备 | 1启动 | 2研发 | 3采购 | 4组装 | 5调试与预验收 | 6发货到货 | 7现场调试与SAT | 8陪产 | 9转售后 | 10售后 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
到货日期 = [发货日期]+6*7
到货日期 = [发货日期]+3
SAT日期 = [到货日期]+5*7
陪产结束日期 = [SAT日期]+4*7
质保开始日期 = [SAT日期]
质保结束日期 = [质保开始日期]+[质保时长(月)]*30
质保状态（按当天自动更新） = IF([项目名称]="","",IF(NOT(ISNUMBER([质保结束日期])),"待确认",IF(TODAY()<=[质保结束日期],"质保内","质保外")))
FAT日期 = [调试启动日期]+6*7
发货日期 = [FAT日期]+14
Note on AB2: andymon: 标黄为预测日期